## Sheet1
数网公司旅发大会前重点工作清单
序号 | 事项 | 内容 | 进度
1 | “黄小西”机器人研发 | 1.机器人的头部、服装的定制； 2.机器人中贵州旅游、旅发大会对话知识库的训练。 | 1.机器人头部本周六上机调试，预计下周三前完成；定制的衣服、鞋子下周三前到位，头饰、配饰下周五前到位；收音、扩音装置，预计下周三前完成； 2.大模型正在调试，下周三前可以完成； 3.关于旅发大会名称解释等特定知识库待会议议程确认后梳理提供至工程师提前录入。 备注：机器人目前正在调试中，如需机器人实体到场预估下周五（3月13日）可以。
2 | 机器人跳舞训练跟进 | 机器人在《黄小西，吃晚饭》主题演艺环节进行展示 | 3月4日舞蹈队已将视频给到工程师，正在训练与细节沟通中，预计2周完成，可进入彩排。
3 | “黄小西”在“爽爽贵阳·新十景”发布环节的结合 | 涉及黄小西数字人的展现或机器人的配合 | 贵阳市计划3月6日确认发布方案，确认方案后才能确认与黄小西的结合方式 备注：计划3月6日主动沟通，初步对接是否需要结合，评估技术难度。最晚需要在11日前确认黄小西参与方式。
4 | “黄小西”机器人+智能体相关内容发布 | 1.机器人在旅发大会中该环节展示，需要根据发布环节提前录入机器人回复答案、行走路径、说话配合动作； 2.根据黄小西和主持人的对话内容，制作配套的视频内容制作。 | 1.已将初版对话稿提供给编导老师，待编导老师确认融入后的对话稿和舞台出场、动作即可开始训练。 2.因对话稿尚未确认，需要剪辑视频的画面未定，暂未开始，确认后立刻动工。 备注：编导老师预计本周五（3月6日反馈相关设计）
5 | 与旅发大会会议服务小程序制作方对接，嵌入“黄小西”旅游服务智能体 | 通过会议服务小程序跳转“黄小西”旅游服务智能体 | 目前已经完成技术对接，小程序可跳转“黄小西”旅游服务智能体
6 | 考察环节迎宾 | 嘉宾从鼓楼出发时，“黄小西”机器人早鼓楼大门迎宾 | 计划机器人到位后，根据现场环境确认站位、动作等